## Naslovna
INVESTITOR:
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOVIGRAD, Domovinskih žrtava 14, Novigrad
GRAĐEVINA:
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOVIGRAD NA K.Č. 2490/2 K.O. NOVIGRAD
FAZA PROJEKTA:
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK RADOVA ZA LIČENJE UNUTARNJIH PROSOTRA
NA DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOVIGRAD
Troškovnik za nabavu
PROJEKTANT :
VLADIMIR SLADONJA, dipl. ing. građ.
PROJEKTANT SURADNIK :
ELVIS SALAMUN, ing. građ.
Poreč, kolovoz. 2018. g.

## Posebni uvjeti
OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA IZVOĐENJE LIČILAČKIH RADOVA ZA LIČENJE
UNUTARNJIH PROSTORA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOVIGRAD
OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA
1 | Izvoditelj je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz Zakona o gradnji, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, posebnih uzanca o građenju, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta i konstruktera, te uvjeta Ugovora.
2 | Svi radovi izvode se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzorom.
3 | Radove na rušenjima Izvoditelj treba izvoditi krajnje oprezno uz sva potrebna prethodna osiguranja.
4 | Za sve vrijeme izvođenja radova glavni Izvoditelj treba koordinirati izvedbu svih radova.
5 | Nadzorna služba u suglasnosti s Investitorom ovlašteni su izvršiti promjenu oblika i kvalitete izvedbe pojedinih stavaka u skladu s ciljevima projekta ako se to ukaže potrebnim tokom izvođenja radova.
6 | Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom-projektantom.
7 | Izvoditelj je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
8 | U ovom ponudbenom troškovniku izvoditelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu i dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport, prilagodbi radnom vremenu, korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
9 | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
10 | Svi radovi moraju se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke.
11 | Prije davanja ponude po ovom troškovniku svi ponuditelji - potencijalni izvoditelji - dužni su posjetiti i upoznati se sa građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja građevine i eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili zakašnjenja u dovršenju radova.
12 | Radovi će se izvoditi prema opisima iz troškovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U slučaju kakve nejasnoće Izvoditelj je to dužan usuglasiti s Nadzorom.
13 | Obračun ugovorenih i izvedenih radova vršit će se prema mjerenjima u naravi utvrđenim u građevinskoj knjizi, koju sastavlja Izvoditelj tijekom izvedbe radova, a kontrolira Nadzor.
14 | Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.
15 | Izvoditelj je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik.
16 | Sve izmjere i usuglašenja na mjestu prema potvrđenim nacrtima i skicama dužan je napraviti Izvoditelj, a kontrolu i potrebna usuglašenja Nadzorni organ.
17 | Sve potrebne radove Izvoditelj je dužan izvesti na vrijeme prema dinamici radova. Ukoliko Izvoditelj propusti što izvesti, višak radova zbog činjenoga propusta neće se posebno platiti.
18 | Izvoditelj je prigodom izvođenja radova dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi se oštetiti.
19 | Materijal dobiven razgrađivanjem se odvozi na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne.
20 | Tijekom izvođenja radova Izvoditelj je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke, a nedostatke ustanovljene zapisnikom nakon dovršenja radova, najviše 15 dana od dana pisanja zapisnika. Radovi se smatraju završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.
21 | Svi ugrađeni materijali po svojoj kakvoći i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima. Izvoditelj je dužan pribaviti ateste za sve materijale koji se ugrađuju.

## licenje
TROŠKOVNIK RADOVA ZA LIČENJE UNUTARNJIH
PROSTORA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOVIGRAD
TRAKT E
Napomene:
a) | Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sredstva, predradnje, vertikalni, horizontalni i ostali transporti, skele, rad na visini iznad 3,5 m, odvoz i sl. za izvedbu i sve drugo potrebno do gotovog rada. U pogledu detalja obavezno konzultirati nadzornu službu.
b) | U jedinične cijene uključiti žaštitu podova, stolarije namještaja okolnih prostora, rasvjete, utičnica i ostale imovine Investitora.
- | LIČILAČKI RADOVI
TRAKT E
1 | Ličenje nosivih zidova i stropova visokokvalitetnom, elastičnom, ekološkom lateks bojom u 2 sloja u tonu prema izboru investitora sa svim predradnjama - skidanje stare boje, kitanje (prema potrebi), impregniranje zidova te punoplošno brušenje i punoplošno gletanje. Stavkom predviđena i obrada špaleta otvora. Obračun po m2 oličene površine prema građevinskim normama.
1.E.1 | Javni prostori | m2 | 980 | 0
1.E.2 | Radni prostori | m2 | 680 | 0
1.E.3 | Sobe | m2 | 1480 | 0
1.E.4 | Stropovi | m2 | 900 | 0
| UKUPNO TRAKT E |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0